## Partes interessadas - ident.
Identificação do Projeto
Nome do Projeto: | Projeto ERP Sabor Supremo
Tema do projeto: | Projeto de implantação de um sistema ERP (Entreprise Resource Planning) para a empresa Sabor Supremo
Gerente do Projeto: | Pedro Bitarães
Identificação das Partes Interessadas
Nome | Posição / Cargo | Papel no Projeto | E-mail | Telefone
Bárbara Barros | Auxiliar de Produção | Identificar requisitos para o módulo de produção | barbara.barros@saborsupremo.com | (31) 3473-4239
Nicolas Ferreira | Analista de Qualidade | Identificar requisitos para o módulo de qualidade | nicolas.ferreira@saborsupremo.com | (31) 3429-0654
Pedro de Assis | Vendedor | Identificar requisitos para o módulo de vendas | pedro.assis@saborsupremo.com | (31) 3448-3126
Melissa Pereira | Especialista em Finanças | Identificar requisitos para o módulo financeiro | melissa.pereira@saborsupremo.com | (31) 3475-1285
Paulo Martins | Coordenador de Suprimentos | Identificar requisitos para o módulo de gestão de materiais | paulo.martins@saborsupremo.com | (31) 3476-0913
Jéssica Ramos | Coordenadora de Produção | Validar o funcionamento do módulo de produção | jessica.ramos@saborsupremo.com | (31) 3402-3678
Leandro Carrijo | Vendedor | Validar o funcionamento do módulo de vendas | leandro.carrijo@saborsupremo.com | (31) 3487-2953
Ruan Gomes | Planejador de Qualidade | Validar o funcionamento do módulo de qualidade | ruan.gomes@saborsupremo.com | (31) 3419-9825
Gislene Araújo | Analista Financeiro | Validar o funcionamento do módulo financeiro | gislene.araujo@saborsupremo.com | (31) 3455-2731
Mateus Lima | Analista de Inventário | Validar o funcionamento do módulo de gestão de materiais | mateus.lima@saborsupremo.com | (31) 3491-1652
Gabriella Fandim | Analista de Negócios | Avaliar o processo de negócios no sistema | gabriella.fandim@saborsupremo.com | (31) 3498-5432
Igor Sampaio | Vendedor | Detalhar os processos de venda interna | igor.sampaio@saborsupremo.com | (31) 3428-7601
Wagner Silveira | Gerente de Exportação | Detalhar os processos de exportação | wagner.silveira@saborsupremo.com | (31) 3409-2313
Jean Guimarães | Gerente de Logística | Detalhar os processos de logística | jean.guimaraes@saborsupremo.com | (31) 3493-7632
Jackson Souza | Analista de Sistemas | Treinamento dos usuários | jackson.souza@saborsupremo.com | (31) 3473-4917

## Partes interessadas - avaliação
Avaliação das Partes Interessadas
Nome | Expectativas no projeto | Influência | Importância / Poder | Apoio | Observações | Apoiador
Bárbara Barros | Levantar processos de fabricação, controle de produção e integração com estoque e compras | Média | Baixa | Apoiador | Necessário alinhamento contínuo com as equipes de produção e estoque para capturar todos os fluxos críticos | Neutro
Nicolas Ferreira | Analisar processos de controle de qualidade, inspeções, auditorias e gestão de não conformidades para atender aos padrões exigidos | Alta | Média | Apoiador | Revisão detalhada dos procedimentos de qualidade será essencial para evitar falhas nos processos integrados | Resistente
Pedro de Assis | Coletar informações sobre o ciclo de vendas, integração com CRM, políticas de preços e faturamento | Média | Baixa | Apoiador | Envolver os times de vendas e CRM para garantir que todos os cenários de venda sejam cobertos
Melissa Pereira | Detalhar processos financeiros, como contabilidade, fluxo de caixa e conformidade fiscal | Média | Média | Apoiador | Crucial garantir a conformidade dos novos processos financeiros com as políticas contábeis atuais | Alta
Paulo Martins | Definir necessidades de controle de inventário, compras, fornecedores e movimentação de estoque | Alta | Média | Apoiador | Priorizar a identificação de requisitos críticos de inventário e sincronização com outros módulos | Média
Jéssica Ramos | Testar se o módulo de produção funciona conforme o planejado e se está integrado com qualidade e gestão de materiais | Alta | Média | Apoiador | Requer testes rigorosos para assegurar que o módulo atenda a todas as necessidades de produção | Baixa
Leandro Carrijo | Verificar se o módulo de vendas suporta todos os processos, do pedido ao faturamento, e se funciona corretamente | Média | Baixa | Apoiador | Foco na confirmação de que o sistema suportará o ciclo completo de vendas sem falhas
Ruan Gomes | Validar que o módulo de qualidade cobre inspeções, auditorias e rastreamento de não conformidades | Média | Média | Apoiador | Importante validar que todas as inspeções e auditorias estão devidamente configuradas
Gislene Araújo | Garantir que o módulo financeiro registre transações e operações contábeis corretamente | Alta | Média | Apoiador | Assegurar que o sistema atenda aos controles financeiros e exigências de auditoria
Mateus Lima | Confirmar que o módulo gere ordens de compra, controle de estoque e coordene com produção e vendas eficientemente | Alta | Média | Apoiador | Necessário verificar a integração eficiente com os módulos de produção e vendas
Gabriella Fandim | Confirmar que os processos de negócios estão corretamente mapeados e otimizados no ERP | Alta | Média | Apoiador | Necessidade de ajustes e otimizações identificadas para melhorar o fluxo de trabalho
Igor Sampaio | Documentar o fluxo de vendas internas, do pedido à entrega, considerando variações de processo | Média | Baixa | Apoiador | Atenção especial às variações de processo e impactos na configuração do sistema
Wagner Silveira | Mapear os processos de exportação, conformidade, documentação e logística internacional | Alta | Alta | Apoiador | Detalhamento dos requisitos específicos de exportação para evitar interrupções no fluxo de trabalho
Jean Guimarães | Definir o fluxo de logística, desde o recebimento até a distribuição | Alta | Alta | Apoiador | Identificação de gargalos logísticos potenciais que possam impactar a operação
Jackson Souza | Planejar e executar o treinamento de usuários para garantir uso eficaz do sistema ERP | Alta | Média | Apoiador | Planejamento estratégico para minimizar a curva de aprendizado e resistências dos usuários